## Nghiên cứu mô hình gợi ý phim t
Nghiên cứu mô hình gợi ý phim tương tác thời gian thực (Conversational Recommendation)
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú | INPUT | OUTPUT
1 | Thử nghiệm mô hình REDIAL trên dataset ReDial
2 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset ReDial round 1
3 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset ReDial round 2
4 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset ReDial round 3
5 | Đánh giá kết quả của mô hình REDIAL trên dataset ReDial
6 | Thử nghiệm mô hình REDIAL trên dataset INSPIRED
7 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset INSPIRED round 1
8 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset INSPIRED round 2
9 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset INSPIRED round 3
10 | Đánh giá kết quả của mô hình REDIAL trên dataset INSPIRED
11 | Thử nghiệm mô hình REDIAL trên dataset Reddit movie
12 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset Reddit movie round 1
13 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset Reddit movie round 2
14 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình REDIAL trên dataset Reddit movie round 3
15 | Đánh giá kết quả của mô hình REDIAL trên dataset Reddit movie
16 | Thử nghiệm mô hình INSPIRED trên dataset ReDial
17 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset ReDial round 1
18 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset ReDial round 2
19 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset ReDial round 3
20 | Đánh giá kết quả của mô hình INSPIRED trên dataset ReDial
21 | Thử nghiệm mô hình INSPIRED trên dataset INSPIRED
22 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset INSPIRED round 1
23 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset INSPIRED round 2
24 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset INSPIRED round 3
25 | Đánh giá kết quả của mô hình INSPIRED trên dataset INSPIRED
26 | Thử nghiệm mô hình INSPIRED trên dataset Reddit movie
27 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset Reddit movie round 1
28 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset Reddit movie round 2
Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình INSPIRED trên dataset Reddit movie round 3
Đánh giá kết quả của mô hình INSPIRED trên dataset Reddit movie

## Triển khai mô hình gợi ý phim
Triển khai mô hình gợi ý phim theo thời gian (temporal recommendation)
STT |  | Ghi chú
1 | Tích hợp mô hình ASReP
2 | Tổng hợp dữ liệu hành vi tương tác của người dùng trong vòng 3 tháng
3 | Tiền xử lý dữ liệu
4 | Tạo tập dữ liệu đầu vào mô hình
5 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 1 cho dữ liệu TV360
6 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 1 cho dữ liệu TV360
7 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 2 cho dữ liệu TV360
8 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 2 cho dữ liệu TV360
9 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 3 cho dữ liệu TV360
10 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 3 cho dữ liệu TV360
11 | Đánh giá kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
12 | Phân tích kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
13 | Tinh chỉnh đầu ra mô hình phù hợp với yêu cầu hệ thống TV360
14 | Xây dựng chương trình thu thập dữ liệu huấn luyện cho luồng tự động
15 | Xây dựng chương trình tiền xử lý dữ liệu cho luồng tự động
16 | Xây dựng chương trình đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn
17 | Xây dựng chương trình dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường
18 | Xây dựng luồng tạo gợi ý theo thời gian
19 | Xây dựng luồng đẩy dữ liệu lên cơ sở dữ liệu HIVE cho TV360
20 | Triển khai luồng tự động của mô hình
21 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
22 | Chạy luồng tự động cho mô hình gợi ý theo thời gian cho TV360
23 | Xây dựng luồng thu thập dữ liệu kết quả trên CSDL
24 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu
25 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy A/B testing
26 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy A/B testing
27 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy A/B testing
28 | Triển khai hướng tối ưu mô hình
29 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 1 sau khi tối ưu trên môi trường dev
30 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 1 sau khi tối ưu trên môi trường dev
31 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 2 sau khi tối ưu trên môi trường dev
32 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 2 sau khi tối ưu trên môi trường dev
33 | Đánh giá kết quả mô hình ASReP sau khi tối ưu trên môi trường dev
34 | Phân tích kết quả mô hình ASReP sau khi tối ưu trên môi trường dev
35 | Đánh giá kết quả trên dữ liệu sau khi tối ưu trên môi trường dev
36 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình lên môi trường thực tế để chạy A/B testing
37 | Thực hiện chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
38 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu chạy tối ưu
39 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
40 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
41 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình
42 | Kết hợp đề xuất tối ưu trên bộ dữ liệu trên môi trường dev và hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình | Tháng sau
43 | Tích hợp mô hình TimelyRec
44 | Tạo tập dữ liệu đầu vào mô hình
45 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 1 cho dữ liệu TV360
46 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 2 cho dữ liệu TV360
47 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 3 cho dữ liệu TV360
48 | Đánh giá kết quả mô hình TimelyRec cho dữ liệu TV360
49 | Phân tích kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
50 | Tinh chỉnh đầu ra mô hình phù hợp với yêu cầu hệ thống TV360
51 | Xây dựng chương trình thu thập dữ liệu huấn luyện cho luồng tự động
52 | Xây dựng chương trình tiền xử lý dữ liệu cho luồng tự động
53 | Xây dựng chương trình huấn luyện mô hình TimelyRec
54 | Xây dựng luồng tạo gợi ý theo thời gian
55 | Xây dựng luồng đẩy dữ liệu lên cơ sở dữ liệu HIVE cho TV360
56 | Triển khai luồng tự động của mô hình
57 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
58 | Chạy luồng tự động cho mô hình gợi ý theo thời gian cho TV360
59 | Xây dựng luồng thu thập dữ liệu kết quả trên CSDL
60 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu
61 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy A/B testing
62 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy A/B testing
63 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy A/B testing
64 | Triển khai hướng tối ưu mô hình
65 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 1 sau khi tối ưu trên môi trường dev
66 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 2 sau khi tối ưu trên môi trường dev
67 | Đánh giá kết quả mô hình TimelyRec sau khi tối ưu trên môi trường dev
68 | Phân tích kết quả mô hình TimelyRec sau khi tối ưu trên môi trường dev
69 | Đánh giá kết quả trên dữ liệu sau khi tối ưu trên môi trường dev
70 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình lên môi trường thực tế để chạy A/B testing
71 | Thực hiện chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
72 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu chạy tối ưu
73 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
74 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
75 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình
76 | Kết hợp đề xuất tối ưu trên bộ dữ liệu trên môi trường dev và hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình

## Nghiên cứu gói phim R&D
Nghiên cứu nâng cao khuyến nghị gói phim thông qua sự hợp nhất dựa trên mức độ phổ biến
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Tình trạng
1 | Tổng hợp các vấn đề liên quan đến nhóm sản phẩm ít tương tác trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị phim đơn
2 | Tổng hợp các vấn đề liên quan đến nhóm sản phẩm ít tương tác trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị gói phim | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
3 | Khảo sát và nhận định tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến nhóm sản phẩm ít tương tác trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị phim đơn | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
4 | Khảo sát và nhận định tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến nhóm sản phẩm ít tương tác trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị gói phim | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
5 | Phân tích đặc trưng hành vi khách hàng ít tương tác trên dữ liệu nghiên cứu pilot | user distribution movielen | xong
6 | Phân tích đặc trưng phim ít tương tác trên dữ liệu nghiên cứu pilot | item distribution movielen | xong
7 | Xử lý dữ liệu nghiên cứu pilot | tv360 | xong
8 | Thiết kế và đề xuất mô hình nghiên cứu |  | xong
9 | Xây dựng thực nghiệm mô hình CoHeat | WWW24(CoHeat).pdf (jeon185.github.io) | xong
10 | Tích hợp dữ liệu đầu vào mô hình CoHeat |  | xong
11 | Xây dựng pha học biểu diễn theo cấu trúc đồ thị trên mô hình CoHeat |  | xong
12 | Xây dựng pha huấn luyện mô hình CoHeat |  | xong
13 | Thực nghiệm mô hình CoHeat trên kịch bản 1 | movielen- pilot - t7 - warm | xong
14 | Thực nghiệm mô hình CoHeat trên kịch bản 2 | movielen- pilot - t7 - warm | xong
15 | Thực nghiệm mô hình CoHeat trên kịch bản 3 | movielen- pilot - t7 - warm | xong
16 | Thực nghiệm mô hình CoHeat trên kịch bản 4 | movielen- pilot - t7 - cold | xong
17 | Thực nghiệm mô hình CoHeat trên kịch bản 5 | movielen- pilot - t7 - cold | xong
18 | Thực nghiệm mô hình CoHeat trên kịch bản 6 | movielen- pilot - t7 - cold | xong
19 | Đánh giá hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình CoHeat
20 | Phân tích hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình CoHeat
21 | Xây dựng thực nghiệm mô hình cơ sở CrossCBR theo nhóm giàu tương tác và ít tương tác |  | xong
22 | Tích hợp dữ liệu đầu vào mô hình CrossCBR |  | xong
23 | Thực nghiệm mô hình CrossCBR trên kịch bản 1 | movielen- pilot - t7 - warm | xong
24 | Thực nghiệm mô hình CrossCBR trên kịch bản 2 | movielen- pilot - t7 - warm | xong
25 | Thực nghiệm mô hình CrossCBR trên kịch bản 3 | movielen- pilot - t7 - warm | xong
26 | Thực nghiệm mô hình CrossCBR trên kịch bản 4 | movielen- pilot - t7 - cold | xong
27 | Thực nghiệm mô hình CrossCBR trên kịch bản 5 | movielen- pilot - t7 - cold | xong
28 | Thực nghiệm mô hình CrossCBR trên kịch bản 6 | movielen- pilot - t7 - cold | xong
29 | Đánh giá hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình CrossCBR trên các cài đặt
30 | Phân tích hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình CrossCBR trên các cài đặt
31 | Tổng hợp và so sánh hiệu suất các phương pháp
32 | Định hướng chiến lược kế tiếp dựa trên kết quả nghiên cứu hiện tại

## Phân loại phim theo nhãn tâm tr
Làm giàu bộ dữ liệu và Thử nghiệm, đánh giá mô hình gợi ý phim theo tâm trạng
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú
1 | Làm giàu, tiền xử lý dữ liệu | Tokenization & Part-of-speech(POS) | Đầu việc cần nhiều nguồn lực để gán nhãn phim tâm trạng
2 | Name Entity Recognition
| Emotion Labelling | Tạo nhãn tâm trạng
3 | Lọc lại nhãn tậm trạng với dữ liệu TV360
4 | Thống kê, trực quan hóa dữ liệu tâm trạng
5 | Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình học máy | Loại bỏ html tags, punctuation, ký tự không phải chữ cái, stopwords. stemming văn bản
6 | Feature Engineering | Feature Engineering cho mô hình ML
7 | Sử dụng mô hình ML
8 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Linear SVC | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Linear SVC
9 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình Linear SVC round 1 cho dữ liệu TV360
10 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình Linear SVC round 2 cho dữ liệu TV360
11 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình Linear SVC round 3 cho dữ liệu TV360
12 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
13 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
14 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
15 | Sử dụng mô hình DL | Thực hiện phân loại trên mô hình Word Embeddings với LSTM
16 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình LSTM | Thực hiện chạy mô hình với Multiple Output Layers
17 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình LSTM round 1 cho dữ liệu TV360 | Thực hiện chạy mô hình với Single Output Layer
18 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình LSTM round 2 cho dữ liệu TV360
19 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình LSTM round 3 cho dữ liệu TV360 Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
20 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
21 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
22 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình DNN
23 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình DNN round 1 cho dữ liệu TV360
24 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình DNN round 2 cho dữ liệu TV360
25 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình DNN round 3 cho dữ liệu TV360 Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
26 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
27 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
28 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Seq2mo
29 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình Seq2mo round 1 cho dữ liệu TV360
30 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình Seq2mo round 2 cho dữ liệu TV360
31 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình Seq2mo round 3 cho dữ liệu TV360
32 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
33 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
34 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất

## Session-based (hidden)
Chủ đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình gợi ý phim thời gian thực theo phiên
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú
1 | Tìm hiểu hiện trạng vấn đề/ bài toán
2 | Khảo sát các giải pháp liên quan | - Khảo sát các nghiên cứu liên quan để lựa chọn phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu cần giải quyết của bài toán
3 | Phân tích và đề xuất các hướng giải pháp xây dựng cụ thể cho bài toán | - Mô tả, phân tích luồng giải pháp xây dựng các mô hình và đánh giá phù hợp
4 | Tổng hợp dữ liệu |  | - đặc trưng các thông tin trong file raw in ra các bảng mình có
5 | Tổng hợp features nhóm dữ liệu categorical | Tổng hợp features xử lý nhóm dữ liệu categorical | - rating của phim, thể loại phim
6 | Thực hiện feature engineering xử lý nhóm dữ liệu categorical | Thực hiện feature engineering xử lý nhóm dữ liệu categorical | - đặc trưng mô tả thể loại phim
7 | Tổng hợp features nhóm dữ liệu không hợp lệ
8 | Thực hiện feature engineering nhóm dữ liệu không hợp lệ | Làm sạch dữ liệu (phân tích và xử lý các giá trị không hợp lệ) | - tạo matrix user-item -> xử lý dữ liệu NaN
9 | Thực hiện feature engineering chuẩn hóa dữ liệu | Thực hiện feature engineering chuẩn hóa dữ liệu | - đưa partition về timestamp
10 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các phim bộ trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các phim bộ trong hệ thống | số lượt được tương tác của mỗi loại phim điểm số được yêu thích của mỗi loại phim phân bố số lần tương tác của các người dùng với các bộ phim trong hệ thống
11 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các nhóm thể loại phim được quan tâm trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các nhóm thể loại phim được quan tâm trong hệ thống
12 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống
13 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống
14 | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | - tạo timestamp - tạo label của phim từ duration
15 | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | - log ra các phim tương tác nhiều nhất
16 | Tổng hợp và xử lý các nhóm phim hiếm tương tác trong hệ thống | Tổng hợp và xử lý các nhóm phim hiếm tương tác trong hệ thống | - log ra các phim tương tác ít nhất - xử lý với k-core
17 | Tổng hợp và xử lý các nhóm khách hàng hiếm tương tác trong hệ thống | Tổng hợp và xử lý các nhóm khách hàng hiếm tương tác trong hệ thống | - log ra các người dùng tương tác ít nhất - xử lý với k-core"
18 | Xử lý feature tương thích với các mô hình giải pháp | Loại bỏ các feature không phù hợp với mục tiêu bài toán, hoặc không phù hợp với luồng mô hình đề xuất
19 | Cấu tạo các dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm phù hợp cho các mô hình gợi ý phim bộ theo phiên | Cấu tạo các dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm phù hợp cho các mô hình gợi ý phim bộ theo phiên
20 | Xây dựng kiến trúc mô hình GRU-based cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
21 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
22 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
23 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
24 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
25 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
26 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình GRU-based | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình GRU-based
27 | Nhận xét hiệu suất mô hình GRU-based | Nhận xét hiệu suất mô hình GRU-based
28 | Xây dựng kiến trúc mô hình Mạng nơ-ron chú ý cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
29 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
30 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
31 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
32 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
33 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
34 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình Mạng nơ-ron chú ý
35 | Nhận xét hiệu suất mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên khuyến nghị phiên
36 | Xây dựng kiến trúc mô hình Transformer-based cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
37 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
38 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
39 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
40 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
41 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
42 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình Transformer-based
43 | Nhận xét hiệu suất mô hình Transformer-based trên khuyến nghị phiên
44 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
45 | Phân tích và so sánh hiệu quả của các models đề xuất | Phân tích và so sánh hiệu quả của các models đề xuất